ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T      —

腐蚀控制工程全生命周期 管理工作指南

Corrosion control engineering life cycle-Guide for management work

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1. 1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国防腐蚀技术标准化委员会（SAC/TC381）归口。

本标准起草单位：中国工业防腐蚀技术协会、中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司，中核核电运行管理有限公司，北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司，山东科技大学，…….

本标准主要起草人：任振铎、王贵明、李侠、赖广森、曾荣昌、胡明磊、高玉柱等。

腐蚀控制工程全生命周期 管理工作指南

# 1 范围

本标准规定了腐蚀控制工程通用的全生命周期管理工作指南，主要包括：

a）腐蚀控制全生命周期的概念、目的和组成要素，各组成要素的具体要求见GB/T 33314—2016腐蚀控制工程生命周期 通用要求；

b）腐蚀控制全生命周期管理工作的理念、作用及范围；

c）管理工作与腐蚀控制全生命周期要素的对应关系；

d）腐蚀控制全生命周期管理工作的程序及主要内容；

e）特定领域腐蚀控制工程项目应用本标准时的原则。

本标准适用于各类腐蚀控制工程。本标准为腐蚀控制工程全生命周期中所有腐蚀控制活动提供管理技术支持。

# 2 规范性引用文件

本标准发布时所引用的下列标准的有效版本，构成了本标准的一部分。

GB/T 33314—2016腐蚀控制工程生命周期 通用要求

GB/T XXXXX—XXXX腐蚀控制工程生命周期 风险评价

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

腐蚀控制工程全生命周期 corrosion control engineering life cycle

被保护对象从基于材料和保护措施的最初设计和开发到制造、施工、检验、评估、使用、维护、退役的整个过程。

[引自GB∕T 33314-2016 腐蚀控制工程生命周期 通用要求2.1]

3.2

相关要素 related element

腐蚀控制工程全生命周期通用要求规定的要素，即贯穿于整个腐蚀控制工程全生命周期过程的目标、腐蚀源、材料、技术、开发、设计、制造、施工与安装、装卸贮存和运输、调试、验收、运行、测试检验、维护保养、维修、延寿、报废、文件和记录、资源、评估等要素。

3.3

影响因素 influence factor

影响工程腐蚀控制对象功能要求或特定目标的因素。

3.4

腐蚀源 corrosion source

造成或引起腐蚀的各种因素的总称。

[引自GB∕T 33314-2016 腐蚀控制工程生命周期 通用要求2.2]

3.5

腐蚀控制对象corrosion control object

作为腐蚀控制工程研究对象的腐蚀控制工程全生命周期过程中的某个相关要素。

# 4 基本概念和原则

4.1腐蚀控制全生命周期概念（concept）

4.1.1腐蚀控制工程全生命周期过程指从腐蚀控制工程起源到消亡全过程，涉及要素包括腐蚀控制目标、腐蚀源、工况条件、材料、技术、开发、设计、制造、施工与安装、装卸、贮存和运输、调试、验收、运行、测试检验、维护保养、维修、延寿、报废、文件和记录、资源、评估等。

4.1.2腐蚀控制工程全生命周期主要的标准化范围与内容，应以各要素为研究对象，制定或选用具体控制技术、控制标准规范。

4.2管理工作框架（Framework or phases）

4.2.1腐蚀控制工程全生命周期管理工作应包括以下几个方面：原则、目标、程序、利益相关方、内容、与腐蚀控制工程全生命周期要素的对应关系等。腐蚀控制工程全生命周期中对于安全管理与环保管理的要求应贯穿于管理工作的各个阶段，作为每个阶段的重要工作内容之一开展。

4.2.2管理工作的目标应包括：

a）腐蚀控制工程全生命周期管理工作的总体目标应包括通过对腐蚀控制全生命周期所有要素的统一、协调、合理管理，在确保人身健康和生命财产安全、国家安全和生态环境安全的经济社会运行的前提下，谋求经济、生命长周期和事后绿色环保预案的最佳效益。

b）工作程序各阶段的目标，各阶段目标应以实现总体目标为基准，按照阶段工作阶段控制目标制定。

4.2.3管理工作的基本原则应至少包括系统性、广泛性、相对性、灵活性和全生命周期特性。

4.2.4管理工作中应全面考虑腐蚀控制工程全生命周期涉及的各利益相关方，最大程度的统一相关方的不同需求；有冲突的需求在保证腐蚀控制工程全生命周期总体目标的前提下，应通过协调协商一致。

4.2.5腐蚀控制工程全生命周期的管理工作应分为准备阶段、规划阶段、实施阶段、运行阶段、结束阶段等5个基本阶段，应与大多工程项目的工作程序保持基本一致，以便于更好的协调各相关方并适用于大多数腐蚀控制工程。

4.2.6腐蚀控制工程全生命周期管理工作应与全生命周期要素进行对应和关联，明确管理工作各阶段中针对腐蚀控制工程全生命周期的主要要素。

4.3管理工作基本原则（Priciples）

4.3.1系统性

管理工作应将腐蚀控制工程全生命周期内相关要素作为一个系统有计划、有组织地进行开展腐蚀控制工作，并且范围应明确并相对完整。同时管理工作应满足整体性、系统性、相互协调优化性的原则，在确保人身健康和生命财产安全、国家安全和生态环境安全的经济社会运行的前提下，谋求经济、生命长周期和事后绿色环保预案的最佳效益。保证整体协调一致与最佳性，局部效益应服从整体效益。

4.3.2广泛性

管理工作程序和内容应广泛适用于各种腐蚀控制工程及各利益相关方，广泛考虑、研究、比对、依据现行标准。

4.3.3灵活性

管理工作的具体方式方法、实施时间、工作程序和内容可根据具体腐蚀控制工程规模、目标、周期、需求等进行灵活调整，如必要，某些阶段可合并实施、同步实施或交叉实施。

4.3.4全生命周期特性

管理工作的开展应充分考虑腐蚀控制工程全生命周期特性。

4.3.5相对性

管理工作应对各项专业技术、检测试验、评估方法和标准的采用、选择和使用具体条款及相互配合、相互协调使用的原则进行规定，以实现对工程全生命周期内腐蚀过程的整体协调控制。

4.4管理工作与全生命周期的关系及作用

4.4.1腐蚀控制工程全生命周期应与被保护主体工程全生命周期相配合、相适应。

4.4.2管理工作应在充分考虑各领域腐蚀控制工程、主体工程全生命周期过程、需求的基础上，建立腐蚀控制工程管理工作体系，并有效执行和持续改进。在本标准框架范围内管理工作应统一，在单一领域和具体腐蚀控制工程中可有适当的调整。

# 5 工作程序

腐蚀控制工程全生命周期管理工作程序见表1。

表1  腐蚀控制工程全生命周期管理工作程序

| 阶段 | 步骤 | 内容 | 与腐蚀控制全生命周期要素对应关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 确定工程全生命周期腐蚀控制对象 调研 可行性分析 | 见6.1 见6.2 见6.3 | 腐蚀源 材料 技术 开发 设计 制造 施工与安装 装卸贮存和运输 文件和记录 资源 评估 |
| 规划阶段 | 确定总体目标 规划编制基本原则 规划内容 编制程序 | 见7.1 见7.2 见7.3 见7.4 |  |
| 实施阶段 | 制定腐蚀控制项目管理工作计划 组织实施 | 见8.1 见8.2 | 制造 施工与安装 装卸贮存和运输 调试 验收 文件和记录 资源 评估 |
| 运行阶段 | 运行效果检查 用户服务与反馈 运行维护 | 见9.1 见9.2 见9.3 | 运行 测试检验 维护保养 维修 延寿 文件和记录 资源 评估 |
| 结束阶段 | 结束准则制定 结束程序 | 见10.1 见10.2 | 报废 文件和记录 资源 评估 |

# 6 准备阶段

6.1确定工程全生命周期腐蚀控制对象

6.1.1腐蚀控制全生命周期管理工作应首先通过被保护对象的系统分析分解及周围环境的调查，确定腐蚀控制对象。

6.1.2腐蚀控制的对象的确定应根据科学技术发展与工程整体建设的需要，在确保人身健康和生命财产安全、国家安全和生态环境安全的经济社会运行的前提下，以经济、生命长周期和事后绿色环保为准则，从影响腐蚀控制工程全生命周期全过程所有环节质量的相关要素中进行选择。

6.1.3腐蚀控制对象全生命周期特性应与被保护主体工程的全生命周期相适应。

6.2调研

6.2.1腐蚀控制全生命周期管理工作的调研阶段应同主体工程的调研等同步开展。

6.2.2调研内容应包括但不限于：

- 主体工程腐蚀控制需求；

- 影响腐蚀的环境因素与腐蚀源；

- 工程全生命周期腐蚀控制对象的现状及国内外同类产品的水平；

- 现行相关法规和标准现状；

- 工程全生命周期腐蚀控制对象各利益有关方的基本情况和意见。

6.3可行性分析

6.3.1腐蚀控制全生命周期管理工作的可行性分析应同主体工程的可行性分析同步开展，并作为主体工程的可行性分析一部分进行考虑。

6.3.2可行性分析应根据实际需求和未来可能性的预测，对腐蚀控制对象所需人力、物力和财力的情况，以及能否获得预期的技术、经济和工程效果进行可行性分析。

6.4主要考虑腐蚀控制全生命周期要素

6.4.1准备阶段应针对腐蚀控制全生命周期中的腐蚀源、材料、技术、开发、设计、制造、施工与安装、装卸贮存和运输、文件和记录、资源、评估建立初步概念和方向性框架。

6.4.2准备阶段所开展的工作应具备可执行性，为后续工作提供内容并在后续工作中持续调整完善。

# 7 规划阶段

7.1确定总体目标

7.1.1腐蚀控制全生命周期管理工作的规划阶段应首先根据准备阶段的调研和分析提出腐蚀控制全生命周期的总体目标，包括腐蚀控制工程的整体水平、服役年限、安全预期、经济性、环保要求、预期效果等。

7.1.2腐蚀控制工程目标应与主体工程的目标相协调。

7.2规划编制基本原则

7.2.1腐蚀控制工程全生命周期规划应以甲方为核心，由各利益相关方共同参与编制，并与各方相应任务相结合。

7.2.2腐蚀控制工程全生命周期规划应符合国家法律、法规、技术规范、标准、设计文件及合同约定。

7.2.3腐蚀控制工程全生命周期规划应遵循需求导向原则、技术可行原则、环境友好原则和经济合理原则，并考虑所需的物资资源、劳动资源和经费。

7.2.4腐蚀控制工程全生命周期规划应附有编制说明书和实施大纲，对各项工作的组织和完成期限、预算计划及物资经费等保证措施进行规定。

7.2.5腐蚀控制工程全生命周期规划的制定及实施方案应同时具有科学性、经济性与可操作性。

7.3规划内容

7.3.1腐蚀控制工程全生命周期规划应具有指导性、计划性、可操作性，在达到预定的目标以前一直有效，为协调解决各相关方腐蚀控制工作提供基本依据。

7.3.2腐蚀控制工程全生命周期规划的内容应包括以下几个方面：

a）应建立腐蚀控制工程全生命周期清单，包括但不限于腐蚀控制对象本身的信息以及与主体工程相关的信息。腐蚀控制对象本身的信息包括组成构件、材料的材质与结构、安装工艺、功能、尺寸信息、数量信息等；与主体工程相关的信息包括腐蚀环境、防护等级、防护手段、保护年限等。

b）应开展腐蚀控制工程全生命周期对象的检查与改进，及时监视和跟踪整体工程全生命周期内腐蚀控制对象的状态、进度及效果；需要明确检查人员及职责、检查频率、检查内容及合格标准，并保留检查记录。

c）应针对技术难点、技术水平提升需求等开展必要的科研项目，为腐蚀控制工程全生命周期提供技术保障。

d）需要实施的全部腐蚀控制项目

项目的制定及实施方案应同时具有科学性、经济性与可操作性。

e）各项工作的组织和完成期限、预算计划及物资经费等保证措施。

f）风险评价，具体办法见GB/T XXXXX—XXXX腐蚀控制工程生命周期 风险评价。

7.4编制程序

7.4.1目标分解

7.4.1.1应根据腐蚀控制工程总体目标，按照整体性、系统性、相互协调优化性的原则，分解为各对象、各阶段应达到的具体目标。

7.4.1.2宜形成多套可能的目标分解方案，通过充分论证，从中选择最佳方案。

7.4.1.3分解的目标应以总体目标的实现为最终目的，并注意各具体目标之间的相互联系、相互配合及流程的继承性。

7.4.1.4分解的目标宜定量化，应具有可考核性。

7.4.2影响因素分析

7.4.2.1应对腐蚀控制工程全生命周期腐蚀控制对象进行系统分析，找出影响对象及目标的各种因素，明确对象、目标与影响因素之间的内在联系。

7.4.2.2绘制工程全生命周期腐蚀控制对象的影响因素图或给出文字说明，并满足下列要求：

a）包括全部对象及影响因素；

b）层次清晰，主次分明，结构合理，范围明确；

c）影响因素选择恰当，数量适中。

7.4.3规划方案研究及论证

7.4.3.1规划方案应通过研究提出多套方案，论证后选择最佳的方式，明确依据的主要法律法规、标准等文件。

7.4.3.2各规划方案中应全面考虑对象的种类、数量、影响因素及影响的描述、工程量、流程、成本、预期进度、质量保证措施、安全与环保措施、采购、风险、沟通协调、验收交接、投用、运行、废弃等，并对该方案的预期效益进行说明。

7.4.3.3各规划方案中应针对目前技术缺失、技术水平不足、技术不满足工程需求等对象建立配套的科研规划，确定科研攻关项目、试验步骤、技术措施和组织保证措施，保证工程全生命周期腐蚀控制对象的及时开发、研制，提高其整体技术水平。

7.4.3.4从科学技术水平、实施效果、经济效益、服役年限以及社会效益等方面对各规划方案进行预测和综合论证，选择最佳规划方案。

7.4.4腐蚀控制项目分包

7.4.4.1根据确定的全部对象、影响因素，按工程进度、区域、性质、等级及可能的参与方等，对工程全生命周期腐蚀控制对象进行分包，形成若干腐蚀控制工程项目。

7.4.4.2确定每个腐蚀控制工程项目的牵头实施部门/单位及协作部门/单位。

7.4.4.3牵头实施部门牵头研制本部门的具体实施计划，包括腐蚀控制对象的内容和数量、工作进度、质量保证措施等，分别纳入相应的工程规划和整体工程年度计划中，保证腐蚀控制项目工作协调开展；

7.4.5腐蚀控制工程全生命周期规划草案编制

7.4.5.1应基于充分的前期研究，由腐蚀控制工程业主单位组织编制腐蚀控制工程全生命周期规划草案。

7.4.5.2规划草案内容应包括但不限于以下方面：

——腐蚀控制工程及主体工程概况；

——腐蚀控制工程总体目标及目标分解；

——腐蚀控制工程准备情况；

——腐蚀控制工程对象及影响因素分析；

——腐蚀控制工程规划方案比选论证过程；

——腐蚀控制项目分包情况；

——配套科研项目规划及与腐蚀控制工程的关系；

——腐蚀控制工程项目管理措施，包括成本管理、进度管理、质量管理、安全与环保管理、采购管理、风险管理、沟通协调管理、验收交接管理、投用管理、运行管理、废弃管理等；

——腐蚀控制工程规划执行 保障措施。

7.4.6评审

7.4.6.1应组织有关专家对腐蚀控制工程全生命周期规划草案进行审议、认定，形成正式的规划文件。

7.4.6.2评审内容应包括但不限于：

- 目标是否清晰并具备可考核性；

- 内容是否全面合理；

- 流程是否合理；

- 各部分内容是否相互协调。

- 各项专业技术、检测试验方法和标准是否配套；

- 技术内容是否科学合理，具备可操作性。

7.4.6.3评审委员会应包括各生命周期阶段、涉及的各学科、各专业领域的技术专家和管理专家。

7.5主要考虑的腐蚀控制全生命周期要素

7.5.1规划阶段应结合具体工程进行详细勘察，广泛调研现行标准，征集各方需求，充分考虑工程主要目标。

7.5.2规划阶段应重点针对腐蚀控制全生命周期中的腐蚀源、材料、技术、开发、设计、制造、施工与安装、装卸贮存和运输、文件和记录、资源、评估形成详细的规划方案，为后续具体实施工作提供明确的指导。

# 8 实施阶段

8.1制定腐蚀控制项目管理工作计划

8.1.1应由业主根据腐蚀控制工程全生命周期规划中规定的腐蚀控制项目构成要求，组织全部项目的实施。

8.1.2项目的实施应根据规划进一步细化为工作计划，明确分工和进度要求。针对技术难点，应制订必要的科研攻关计划。包括以下几个方面：

- 总目标应分解落实到全生命周期内相关要素中，符合安全、质量和环境要求。同时，在全生命周期的各个环节中须以沟通、实施和保持，并对其持续适宜性进行评审和改进；

- 根据腐蚀控制工程全生命周期规划内项目之间的相互联系，结合腐蚀控制工程全生命周期清单管理和检查管理，确定各项目实施的顺序和时间；

- 工作计划中应明确项目名称、项目的主要内容和要求、适用范围、与其他项目的关系、项目负责单位和负责人、参加单位、具体分工、起止时间等；

- 各项目的实施应分别纳入相应的工程规划和整体工程年度计划中，保证腐蚀控制项目工作协调开展；

- 从全局出发，工程的设计、建造、监理、运营、检测及管理单位要密切配合，协调行动；

- 各项目中专业技术、检测试验方法和标准的采用、选择和使用应相互配合，实施日期应相互协调；

- 分解的目标值均应在相应项目的有关指标中得到保证。

8.2组织实施

8.2.1有关部门或单位应根据所编制规划中的工作计划、各阶段目标及总体目标，协调统一地执行工程全生命周期内各个阶段的腐蚀控制项目，实现腐蚀控制工程全生命周期目标。

8.2.2应指定专人在项目实施过程中跟踪检查，记录实施过程中的有关数据资料，做好信息反馈、数据共享及档案归存。

8.2.3应组织有关单位和人员根据腐蚀控制工程实施后的技术经济效益，进行评价和验收。

8.2.4配套科研项目规划的实施周期应短于整体规划的实施周期。

8.3主要考虑的腐蚀控制全生命周期要素

8.3.1实施阶段应主要对腐蚀控制全生命周期中的制造、施工与安装、装卸贮存和运输、调试、验收、文件和记录、资源、评估等要素进行管理，是实现腐蚀控制工程的主要阶段。

8.3.2应对以上全生命周期要素实现过程中的各环节及细节进行严格管理，保证腐蚀控制工程质量和进度。

# 9运行阶段

9.1运行效果检查

9.1.1根据腐蚀控制工程全生命周期规划编制检查大纲，明确检查机构设置、检查对象范围、检查内容、检查周期、检查要求、检查记录等。

9.1.2对现有腐蚀控制项目按照检查大纲要求检查其控制效果，并根据检查结果修复、改进、完善相应腐蚀控制工程对象存在的不足。

9.1.3应由有资质且经验丰富的工程师来分析检验结果及安排修复内容和修复时间。

9.2用户服务与反馈

9.2.1应详尽记录腐蚀控制工程运行效果的检查结果，并将信息反馈给业主。

9.2.2业主根据结果判断评估相应腐蚀控制工程的有效性及是否采取维护措施。

9.3运行维护

9.3.1应建立日常运行规程，根据相关标准和腐蚀控制工程对象既定功能合理运行使用腐蚀控制工程对象，防止不当操作对腐蚀控制工程对象造成损伤。

9.3.2应对腐蚀控制工程对象需要采取必要的维护措施，建立维护方案，以保证其正常运行.

9.3.3维护方案应事先制定并通过审核批准。

9.3.4维护方案中应明确人员要求、工器具、原材料、施工步骤、工作要点及相应注意事项、维护效果检查评估手段等。

9.3.5维护作业应做好相应记录以备查验。

9.4主要考虑腐蚀控制全生命周期要素

9.4.1运行阶段主要对腐蚀控制全生命周期中的运行、测试检验、维护保养、维修、延寿、文件和记录、资源、评估等要素进行管理。

9.4.2运行阶段应以实现腐蚀控制工程安全、高效、经济、长周期运行为主要目标。

# 10结束阶段

10.1结束准则制定

10.1.1腐蚀控制工程全生命周期结束应有严格的判定准则。

10.1.2判定准则应由业主组织技术部门进行研究论证、广泛组织利益相关方进行讨论的基础上，由业主决策者决策确定进入结束阶段。

10.2结束程序

10.2.1腐蚀控制工程进入结束阶段主要的工作程序包括使用部门提出报废申请、相关部门审核、单位负责人批准、办理报废手续等。

10.2.2腐蚀控制工程进入结束阶段的具体实施过程中，应注意对环境的保护，避免对环境造成危害。

10.3主要考虑腐蚀控制全生命周期要素

10.3.1结束阶段主要对腐蚀控制全生命周期中的报废、文件和记录、资源、评估等要素进行管理，是既有腐蚀控制工程经论证已不满足安全、高效、经济、长周期运行要求且无法修复或修复不经济时，终结既有腐蚀控制工程的阶段。

_________________________________